## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ESTADO_MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO, POR LUMINÁRIAS LED, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS | SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe | 24,91% |  | Não Desonerado: Horista: 111,99% Mensalista: 69,76%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 38.242,83 | 40,00% 15.297,13 | 30,00% 11.472,85 | 30,00% 11.472,85
2 | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 100,00% 531.830,46 | 40,00% 212.732,18 | 40,00% 212.732,18 | 20,00% 106.366,09
Porcentagem |  |  | 40,0% | 39,33% | 20,67%
Custo |  |  | 228.029,32 | 224.205,03 | 117.838,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,0% | 79,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 228.029,31 | 452.234,34 | 570.073,29