## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED DE 50 E 100W E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS. | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso do Sul ORSE - 12/2021 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 01/2022 - Goiás | 27,65% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 38.071,64 | 50,00% 19.035,82 | 50,00% 19.035,82
2 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED | 100,00% 685.710,76 | 13,00% 89.142,40 | 13,00% 89.142,40 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 3,80% 26.057,01 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43 | 4,00% 27.428,43
3 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA | 100,00% 328.012,11 | 14,00% 45.921,70 | 14,00% 45.921,70 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 4,00% 13.120,48 | 3,50% 11.480,42 | 3,50% 11.480,42 | 3,50% 11.480,42 | 3,50% 11.480,42 | 3,50% 11.480,42 | 2,50% 8.200,30
Porcentagem |  |  | 14,65% | 14,65% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,39%
Custo |  |  | 154.099,91 | 154.099,91 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 39.177,49 | 40.548,91 | 40.548,91 | 40.548,91 | 38.908,85 | 38.908,85 | 38.908,85 | 38.908,85 | 38.908,85 | 35.628,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,65% | 29,3% | 33,03% | 36,75% | 40,48% | 44,2% | 47,93% | 51,65% | 55,38% | 59,1% | 62,83% | 66,55% | 70,41% | 74,26% | 78,12% | 81,82% | 85,51% | 89,21% | 92,91% | 96,61% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 154.099,91 | 308.199,82 | 347.377,32 | 386.554,81 | 425.732,30 | 464.909,80 | 504.087,29 | 543.264,78 | 582.442,28 | 621.619,77 | 660.797,26 | 699.974,76 | 740.523,67 | 781.072,59 | 821.621,50 | 860.530,35 | 899.439,21 | 938.348,06 | 977.256,92 | 1.016.165,77 | 1.051.794,51