## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
VARIÁVEL | COMPONENTE | 1º QUARTIL (%) | TAXA (%) | 3º QUARTIL (%)
R | RISCO | 0.5 | 0.56 | 0.97
S+G | SEGURI+GARANTIA | 0.32 | 0.4 | 0.74
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02 | 1.11 | 1.21
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8 | 4.01 | 4.67
L | LUCRO | 6.64 | 7.3 | 8.69
I | TRIBUTOS |  | 8.65
| PIS |  | 0.65
| COFINS |  | 3
| ISSQN (Vicentina 5%) |  | 5
| INSS (CPRB) |  | 0
BDI |  |  | 24.66
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO
VARIÁVEL | COMPONENTE | 1º QUARTIL (%) | TAXA (%) | 3º QUARTIL (%)
R | RISCO | 0.56 | 0.85 | 0.89
S+G | SEGURI+GARANTIA | 0.3 | 0.48 | 0.82
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85 | 0.85 | 1.11
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5 | 3.45 | 4.49
L | LUCRO | 3.5 | 5.11 | 6.22
I | TRIBUTOS |  | 3.65
| PIS |  | 0.65
| COFINS |  | 3
| ISSQN |  | 0
| INSS (CPRB) |  | 0
BDI |  |  | 15.27

## Resumo_DMTs
Descrição: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vicentina/MS
Trechos: Linha do Barreirinho / Linha do Caraguata, / Linha do Potreirito 1 Linha do Potreirito 2 / Linha Terceira | [7 empty] | -13765
Extensões totais: 10,0 km / 5,0 km / 2,65 km / 5,29 km / 2,88 km | [7 empty] | -6882.5
Serviço | Material | Percurso |  | Transporte
|  | Origem | Destino | LN (km) | RP (km) | P (km) | Total (km)
Revestimento Primário | Cascalho | Jazida | Linha do Barreirinho | 0 | 15.5 | 0 | 15.5
|  | Jazida | Linha do Caraguata | 0 | 18 | 0 | 18
|  | Jazida | Linha do Potreirito1 | 0 | 16 | 0 | 16
|  | Jazida | Linha do Potreirito2 | 0 | 21 | 0 | 21
|  | Jazida | Linha Terceira | 0 | 14 | 0 | 14
Observação: LN - LEITO NATURAL |  | RP - REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | P - PAVIMENTADA
Paulinia

## Resumo
Descrição: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vicentina/MS
Trechos: Linha do Barreirinho / Linha do Caraguata, / Linha do Potreirito 1 Linha do Potreirito 2 / Linha Terceira |  |  |  |  | CARAGUATA | CARAGUATA / POTRIRITO 1 | POTREIRITO 1 / POTREIRITO 2 | POTREIRITO 2 / BARREIRINHO | BARREIRINHO / LINHA TERCEIRA | LINHA TERCEIRA
Extensões totais: 10,0 km / 5,0 km / 2,65 km / 5,29 km / 2,88 km |  |  | Data Base: | 2021-10-15
RESUMO DO ORÇAMENTO
Código | Discriminação | BDI UTILIZADO | Valor (R$) | % | 19.82% | 10.03% | 22.39% | 37.39% | 10.38%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24.66% | 235647.54 | 6.143% | 9.908% | 14.92% | 16.21% | 29.89% | 23.88% | 5.19%
2 | TERRAPLENAGEM | 24.66% | 144510.37 | 3.767% | 610850.8 | 309090.48 | 690178.47 | 1152548.6 | 319984.35
3 | DRENAGEM | 24.66% | 57476.25 | 1.498%
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 24.66% | 3082652.7 | 80.36%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24.66% | 315691.46 | 8.23%
| Total Geral |  | 3835978.32 | 100%

## Custo SICRO
|  | Descrição: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vicentina/MS | Data Base: | 2021-10-15 | SICRO
|  | Trechos: Linha do Barreirinho / Linha do Caraguata, / Linha do Potreirito 1 Linha do Potreirito 2 / Linha Terceira | BDI: | 24.66% | Serviços
|  | Extensões totais: 10,0 km / 5,0 km / 2,65 km / 5,29 km / 2,88 km |  | 15.27% | Materiais
Ítem | Código | Descrição | Especificações de serviços | Unid. | % | Quant. | Custo Unit. S/ BDI | Preço C/ BDI (R$)
[8 empty] | Custo Unit. | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVPRE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | - | m² | 0.2285% | 19.6 | 358.82 | 447.3 | 8767.08
1.2 | HDO.1.1 | Instalação de Canteiro de Obras | - | und | 3.58% | 1 | 110171.93 | 137340.32 | 137340.32
1.3 | HDO.1.2 | Mobilização de Pessoal | - | und | 0.03542% | 1 | 1089.79 | 1358.53 | 1358.53
1.4 | HDO.1.3 | Desmobilização de Pessoal | - | und | 0.03542% | 1 | 1089.79 | 1358.53 | 1358.53
1.5 | HDO.1.4 | Mobilização de Equipamentos Rodantes | - | und | 0.2754% | 1 | 8474.11 | 10563.82 | 10563.82
1.6 | HDO.1.5 | Desmobilização de Equipamentos Rodantes | - | und | 0.2754% | 1 | 8474.11 | 10563.82 | 10563.82
1.7 | HDO.1.6 | Mobilização de Equipamentos Pesados | - | und | 0.8563% | 1 | 26349.85 | 32847.72 | 32847.72
1.8 | HDO.1.7 | Desmobilização de Equipamentos Pesados | - | und | 0.8563% | 1 | 26349.85 | 32847.72 | 32847.72
|  | SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 235647.54
2 |  | TRECHO 1 - LINHA DO CARAGUATA
2.1 |  | TERRAPLENAGEM
2.1.1 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | DNIT 137/2010-ES | m² | 0.07039% | 45000 | 0.05 | 0.06 | 2700
2.1.2 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | DNIT 106/2009-ES DNIT 107/2009-ES | m³ | 0.5183% | 3524.873 | 4.53 | 5.64 | 19880.28
2.1.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | DNIT 108/2009-ES | m³ | 0.03752% | 308.827 | 3.74 | 4.66 | 1439.13
2.1.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | - | m³ | 0.1325% | 3216.046 | 1.27 | 1.58 | 5081.35
|  | SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 29100.76
2.2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
2.2.1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | - | m³ | 9.434% | 7000 | 41.48 | 51.7 | 361900
2.2.2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | - | tkm | 6.49% | 279720 | 0.72 | 0.89 | 248950.8
|  | SUBTOTAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 610850.8
2.3 |  | DRENAGEM
2.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | - | m³ | 0.2859% | 1687.5 | 5.22 | 6.5 | 10968.75
|  | SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 10968.75
3 |  | TRECHO 2 - LINHA DO POTREIRITO 1
3.1 |  | TERRAPLENAGEM
3.1.1 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | DNIT 137/2010-ES | m² | 0.0373% | 23850 | 0.05 | 0.06 | 1431
3.1.2 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | DNIT 106/2009-ES DNIT 107/2009-ES | m³ | 0.2594% | 1764.273 | 4.53 | 5.64 | 9950.49
3.1.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | DNIT 108/2009-ES | m³ | 0.008578% | 70.611 | 3.74 | 4.66 | 329.04
3.1.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | - | m³ | 0.06976% | 1693.662 | 1.27 | 1.58 | 2675.98
|  | SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 14386.51
3.2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.2.1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | - | m³ | 5% | 3710 | 41.48 | 51.7 | 191807
3.2.2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | - | tkm | 3.057% | 131779.2 | 0.72 | 0.89 | 117283.48
|  | SUBTOTAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 309090.48
3.3 |  | DRENAGEM
3.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | - | m³ | 0.1601% | 945 | 5.22 | 6.5 | 6142.5
|  | SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 6142.5
4 |  | TRECHO 3 - LINHA DO POTREIRITO 2
4.1 |  | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | DNIT 137/2010-ES | m² | 0.07447% | 47610 | 0.05 | 0.06 | 2856.6
4.1.2 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | DNIT 106/2009-ES DNIT 107/2009-ES | m³ | 0.5215% | 3547.084 | 4.53 | 5.64 | 20005.55
4.1.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | DNIT 108/2009-ES | m³ | 0.02386% | 196.4 | 3.74 | 4.66 | 915.22
4.1.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | - | m³ | 0.138% | 3350.684 | 1.27 | 1.58 | 5294.08
|  | SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 29071.45
4.2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4.2.1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | - | m³ | 9.982% | 7406 | 41.48 | 51.7 | 382890.2
4.2.2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | - | tkm | 8.011% | 345267.72 | 0.72 | 0.89 | 307288.27
|  | SUBTOTAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 690178.47
4.3 |  | DRENAGEM
4.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | - | m³ | 0.3088% | 1822.5 | 5.22 | 6.5 | 11846.25
|  | SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 11846.25
5 |  | TRECHO 4 - LINHA DO BARREIRINHO
5.1 |  | TERRAPLENAGEM
5.1.1 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | DNIT 137/2010-ES | m² | 0.1408% | 90000 | 0.05 | 0.06 | 5400
5.1.2 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | DNIT 106/2009-ES DNIT 107/2009-ES | m³ | 1.013% | 6887.839 | 4.53 | 5.64 | 38847.41
5.1.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | DNIT 108/2009-ES | m³ | 0.06668% | 548.898 | 3.74 | 4.66 | 2557.86
5.1.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | - | m³ | 0.2611% | 6338.941 | 1.27 | 1.58 | 10015.52
|  | SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 56820.79
5.2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
5.2.1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | - | m³ | 18.87% | 14000 | 41.48 | 51.7 | 723800
5.2.2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | - | tkm | 11.18% | 481740 | 0.72 | 0.89 | 428748.6
|  | SUBTOTAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 1152548.6
5.3 |  | DRENAGEM
5.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | - | m³ | 0.5719% | 3375 | 5.22 | 6.5 | 21937.5
|  | SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 21937.5
6 |  | TRECHO 5 - LINHA TERCEIRA
6.1 |  | TERRAPLENAGEM
6.1.1 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | DNIT 137/2010-ES | m² | 0.04054% | 25920 | 0.05 | 0.06 | 1555.2
6.1.2 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | DNIT 106/2009-ES DNIT 107/2009-ES | m³ | 0.2743% | 1865.684 | 4.53 | 5.64 | 10522.45
6.1.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | DNIT 108/2009-ES | m³ | 0.004159% | 34.236 | 3.74 | 4.66 | 159.53
6.1.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | - | m³ | 0.07544% | 1831.448 | 1.27 | 1.58 | 2893.68
|  | SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 15130.86
6.2 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
6.2.1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | - | m³ | 5.434% | 4032 | 41.48 | 51.7 | 208454.4
6.2.2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | - | tkm | 2.907% | 125314.56 | 0.72 | 0.89 | 111529.95
|  | SUBTOTAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [6 empty] | 319984.35
6.3 |  | DRENAGEM
6.3.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | - | m³ | 0.1716% | 1012.5 | 5.22 | 6.5 | 6581.25
|  | SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 6581.25
7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 |  | Parcela Fixa - Gerência Técnica / Administrativa
7.1.1 |  | Gerência Técnica
7.1.1.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | - | mês | 0.6931% | 1 | 21326.84 | 26586.03 | 26586.03
7.1.1.2 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | - | mês | 0.08433% | 1 | 2594.84 | 3234.72 | 3234.72
7.1.2 |  | Gerência Administrativa
7.1.2.1 | P9806 | Auxiliar administrativo | - | mês | 0.4955% | 4 | 3811.49 | 4751.4 | 19005.6
7.1.2.2 | P9842 | Faxineiro | - | mês | 0.4373% | 4 | 3364.44 | 4194.11 | 16776.44
7.1.2.3 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | - | mês | 0.3373% | 4 | 2594.84 | 3234.72 | 12938.88
7.2 |  | Parcela Vinculada
7.2.1 |  | Equipe de conservação rodoviária
7.2.1.1 | P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | - | mês | 0.8939% | 4 | 6876.42 | 8572.14 | 34288.56
7.2.1.2 | P9875 | Encarregado de turma | - | mês | 1.185% | 8 | 4559.64 | 5684.04 | 45472.32
7.2.1.3 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | - | mês | 0.3373% | 4 | 2594.84 | 3234.72 | 12938.88
7.2.2 |  | Equipe de topografia
7.2.2.1 | P9949 | Topógrafo | - | mês | 0.6755% | 4 | 5196.38 | 6477.8 | 25911.2
7.2.2.2 | P9950 | Auxiliar de topografia | - | mês | 1.087% | 8 | 4182.82 | 5214.3 | 41714.4
7.2.2.3 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | - | mês | 1.222% | 4 | 9397.59 | 11715.03 | 46860.12
7.3 |  | Parcela Variável
7.3.1 |  | Equipe de acompanhamento de frente de serviço
7.3.1.1 | P9875 | Encarregado de turma | - | mês | 0.2356% | 1.59 | 4559.64 | 5684.04 | 9037.62
7.3.1.2 | P9804 | Apontador | - | mês | 0.1131% | 0.795 | 4378.11 | 5457.75 | 4338.91
7.3.2 |  | Laboratório de solos
7.3.2.1 | P9858 | Laboratorista | - | mês | 0.001097% | 0.007 | 4820.84 | 6009.65 | 42.07
7.3.2.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório | - | mês | 0.001724% | 0.014 | 3790.38 | 4725.08 | 66.15
7.3.2.3 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | - | eq.mês | 0.002138% | 0.007 | 9397.59 | 11715.03 | 82
7.4 |  | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento
7.4.1 | HDO7.4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | - | mês | 0.03557% | 4 | 273.68 | 341.16 | 1364.64
7.5 |  | Despesas Diversas
7.5.1 | HDO7.5.1 | Despesas Diversas | - | un | 0.3919% | 1 |  | 15032.92 | 15032.92
|  | SUBTOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 315691.46
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 3835978.32

## ABC (hidden)
Ítem | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço (R$) |  | % | %Acum.
[5 empty] | Unit. | Total
1 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 14000 | 51.7 | 723800 | 18.87% | 18.87%
2 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 481740 | 0.89 | 428748.6 | 11.18% | 30.05%
3 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 7406 | 51.7 | 382890.2 | 9.982% | 40.03%
4 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 7000 | 51.7 | 361900 | 9.434% | 49.46%
5 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 345267.72 | 0.89 | 307288.27 | 8.011% | 57.47%
6 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 279720 | 0.89 | 248950.8 | 6.49% | 63.96%
7 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 4032 | 51.7 | 208454.4 | 5.434% | 69.4%
8 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 3710 | 51.7 | 191807 | 5% | 74.4%
9 | HDO.1.1 | Instalação de Canteiro de Obras | und | 1 | 137340.32 | 137340.32 | 3.58% | 77.98%
10 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 131779.2 | 0.89 | 117283.48 | 3.057% | 81.03%
11 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 125314.56 | 0.89 | 111529.95 | 2.907% | 83.94%
12 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | mês | 4 | 11715.03 | 46860.12 | 1.222% | 85.16%
13 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 8 | 5684.04 | 45472.32 | 1.185% | 86.35% | #REF!
14 | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 8 | 5214.3 | 41714.4 | 1.087% | 87.44%
15 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6887.839 | 5.64 | 38847.41 | 1.013% | 88.45%
16 | P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 4 | 8572.14 | 34288.56 | 0.8939% | 89.34%
17 | HDO.1.6 | Mobilização de Equipamentos Pesados | und | 1 | 32847.72 | 32847.72 | 0.8563% | 90.2% | #REF!
18 | HDO.1.7 | Desmobilização de Equipamentos Pesados | und | 1 | 32847.72 | 32847.72 | 0.8563% | 91.06%
19 | P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 1 | 26586.03 | 26586.03 | 0.6931% | 91.75%
20 | P9949 | Topógrafo | mês | 4 | 6477.8 | 25911.2 | 0.6755% | 92.42%
21 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 3375 | 6.5 | 21937.5 | 0.5719% | 93% | #REF!
22 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3547.084 | 5.64 | 20005.55 | 0.5215% | 93.52%
23 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3524.873 | 5.64 | 19880.28 | 0.5183% | 94.04%
24 | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 4 | 4751.4 | 19005.6 | 0.4955% | 94.53%
25 | P9842 | Faxineiro | mês | 4 | 4194.11 | 16776.44 | 0.4373% | 94.97%
26 | HDO7.5.1 | Despesas Diversas | un | 1 | 15032.92 | 15032.92 | 0.3919% | 95.36%
27 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 4 | 3234.72 | 12938.88 | 0.3373% | 95.7%
28 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 4 | 3234.72 | 12938.88 | 0.3373% | 96.04%
29 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 1822.5 | 6.5 | 11846.25 | 0.3088% | 96.34%
30 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 1687.5 | 6.5 | 10968.75 | 0.2859% | 96.63%
31 | HDO.1.4 | Mobilização de Equipamentos Rodantes | und | 1 | 10563.82 | 10563.82 | 0.2754% | 96.91%
32 | HDO.1.5 | Desmobilização de Equipamentos Rodantes | und | 1 | 10563.82 | 10563.82 | 0.2754% | 97.18%
33 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1865.684 | 5.64 | 10522.45 | 0.2743% | 97.45%
34 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 6338.941 | 1.58 | 10015.52 | 0.2611% | 97.72%
35 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1764.273 | 5.64 | 9950.49 | 0.2594% | 97.98%
36 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1.59 | 5684.04 | 9037.62 | 0.2356% | 98.21%
37 | SERVPRE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 19.6 | 447.3 | 8767.08 | 0.2285% | 98.44%
38 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 1012.5 | 6.5 | 6581.25 | 0.1716% | 98.61%
39 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 945 | 6.5 | 6142.5 | 0.1601% | 98.77%
40 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 90000 | 0.06 | 5400 | 0.1408% | 98.91%
41 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3350.684 | 1.58 | 5294.08 | 0.138% | 99.05%
42 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3216.046 | 1.58 | 5081.35 | 0.1325% | 99.18%
43 | P9804 | Apontador | mês | 0.795 | 5457.75 | 4338.91 | 0.1131% | 99.3%
44 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 1 | 3234.72 | 3234.72 | 0.08433% | 99.38%
45 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 47610 | 0.06 | 2856.6 | 0.07447% | 99.45%
46 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1831.448 | 1.58 | 2893.68 | 0.07544% | 99.53% | rever
47 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 45000 | 0.06 | 2700 | 0.07039% | 99.6%
48 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1693.662 | 1.58 | 2675.98 | 0.06976% | 99.67%
49 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 548.898 | 4.66 | 2557.86 | 0.06668% | 99.74%
50 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 25920 | 0.06 | 1555.2 | 0.04054% | 99.78%
51 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 23850 | 0.06 | 1431 | 0.0373% | 99.81%
52 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 308.827 | 4.66 | 1439.13 | 0.03752% | 99.85% | rever
53 | HDO7.4.1 | Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento | mês | 4 | 341.16 | 1364.64 | 0.03557% | 99.89%
54 | HDO.1.2 | Mobilização de Pessoal | und | 1 | 1358.53 | 1358.53 | 0.03542% | 99.92%
55 | HDO.1.3 | Desmobilização de Pessoal | und | 1 | 1358.53 | 1358.53 | 0.03542% | 99.96%
56 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 196.4 | 4.66 | 915.22 | 0.02386% | 99.98%
57 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 70.611 | 4.66 | 329.04 | 0.008578% | 99.99%
58 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 34.236 | 4.66 | 159.53 | 0.004159% | 100%
59 | E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | eq.mês | 0.007 | 11715.03 | 82 | 0.002138% | 100%
60 | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 0.014 | 4725.08 | 66.15 | 0.001724% | 100%
61 | P9858 | Laboratorista | mês | 0.007 | 6009.65 | 42.07 | 0.001097% | 100%
3835978.32

## Cron. fis-finan
Descrição: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vicentina/MS
Trechos: Linha do Barreirinho / Linha do Caraguata, / Linha do Potreirito 1 Linha do Potreirito 2 / Linha Terceira
Extensões totais: 10,0 km / 5,0 km / 2,65 km / 5,29 km / 2,88 km
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | PERÍODO>> | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | DIAS ACUMULADO>> | 30 | 60 | 90 | 120
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | PESO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 235647.54 | 6.143% | % | 37% | 14.5% | 14.5% | 34%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R$ | 87189.5898 | 34168.8933 | 34168.8933 | 80120.1636
2 | TERRAPLENAGEM | 144510.37 | 3.767% | % | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R$ | 36127.5925 | 36127.5925 | 36127.5925 | 36127.5925
3 | DRENAGEM | 57476.25 | 1.498% | % | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R$ | 14369.0625 | 14369.0625 | 14369.0625 | 14369.0625
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 3082652.7 | 80.36% | % | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R$ | 770663.175 | 770663.175 | 770663.175 | 770663.175
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 315691.46 | 8.23% | % | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R$ | 78922.865 | 78922.865 | 78922.865 | 78922.865
| TOTAL | 3835978.32 | 100% | Periodo>> | 25.74% | 24.35% | 24.35% | 25.55%
[5 empty] | 987272.2848 | 934251.5883 | 934251.5883 | 980202.8586
|  |  |  | Acumulado | 25.74% | 50.09% | 74.45% | 100%
[5 empty] | 987272.2848 | 1921523.8731 | 2855775.4614 | 3835978.32

## Cron. (hidden)
Rodovia: Anel Viário Sul de Dourados/MS
Trecho Lote 1: Entrº BR-376 - Entrº MS-156 e Acesso ao Potreirito
Extensão Lote 1: 7,0 km (Eixo Principal) e 4,20 km (Acesso ao Potreirito)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | PERÍODO>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | DIAS ACUMULADO>> | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | PESO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1267567.33 | 4.161% | % | 83% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R$
2 | TERRAPLENAGEM | 2480481.87 | 8.142% | % | 2: 25%; 3: 25%; 4: 25%; 5: 25% | 100%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
R$
3 | DRENAGEM | 5861086.94 | 19.24% | % | 3: 15.53%; 4: 17.34%; 5: 20.44%; 6: 17.64%; 7: 19.89%; 8: 9.157% | 100%
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R$
3.1 | DRENAGEM TRECHO URBANO | 3696039.12 | 12.13% | % | 3: 25%; 4: 15%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20% | 100%
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R$
3.2 | DRENAGEM OAC | 990909.45 | 3.253% | % | 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20% | 100%
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R$
3.3 | DRENAGEM PROFUNDA | 522183.16 | 1.714% | % | 4: 50%; 5: 50% | 100%
[8 empty] | 1 | 1
R$
3.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 651955.21 | 2.14% | % | 6: 15%; 7: 35%; 8: 50% | 100%
[10 empty] | 1 | 1 | 1
R$
4 | PAVIMENTAÇÃO | 15682749.81 | 51.48% | % | 4: 25%; 5: 25%; 6: 25%; 7: 25% | 100%
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
R$
5 | SINALIZAÇÃO | 250622.82 | 0.8227% | % | 7: 25%; 8: 25%; 9: 25%; 10: 25% | 100%
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
R$
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 2207116.8 | 7.245% | % | 9: 25%; 10: 25%; 11: 25%; 12: 25% | 100%
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
R$
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2715672.4 | 8.914% | % |  | 2.3% | 5.85% | 21.96% | 22.68% | 19.8% | 20.75% | 2.59% | 1.5% | 1.5% | 1.07% |  | 99.99%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R$
| TOTAL | 30465297.97 | 100% | Periodo>>
Acumulado

## Prelim
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 1 | m²
SERVPRE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 0
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9808 | Carpinteiro | 1 | h |  | 22.147 |  | 22.147
P9824 | Servente | 2 | h |  | 18.3608 |  | 36.7216
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 58.8686
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 58.8686
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 58.8686
[6 empty] | Custo do FIC | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 1 | m |  | 3.4928 |  |  |  | 3.4928
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 4 | m |  | 10.3729 |  |  |  | 41.4916
4813-SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 1 | m² |  | 250 |  |  |  | 250
M1205 | Prego de ferro | 0.11 | kg |  | 14.8165 |  |  |  | 1.6298
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 296.6142
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 | m³ |  | 333.72 |  |  |  | 3.3372
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 3.3372
[6 empty] | Subtotal |  |  | 358.82
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 358.82
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 88.48
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 447.3

## Ter
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 4725.08 | m²
4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 196.2453 | 81.7032 | 196.2453
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 196.2453
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 214.6061
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 0.0454
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0013
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 0.0467
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 0.01
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 0.06
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 4 | 0.76 | 0.24 | 227.0241 | 74.3913 | 761.5689
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 233.4942 | 104.3508 | 233.4942
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 995.0631
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 1013.4239
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 4.4026
[6 empty] | Custo do FIC | 0.1224
[6 empty] | Custo do FIT |  |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 4.525
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 4.53
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 1.11
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 5.64
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 266.0252 | 71.4088 | 246.5636
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.2389 | 2.9519 | 3.6211
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 196.2453 | 81.7032 | 114.9204
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 157.6756 | 67.3882 | 157.6756
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 104.1067 | 35.4178 | 71.136
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 593.9167
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 612.2775
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 3.6402
[6 empty] | Custo do FIC | 0.1012
[6 empty] | Custo do FIT |  |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 3.7414
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 3.74
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 0.92
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 4.66
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 176.81 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 199.2621 | 73.8197 | 199.2621
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 199.2621
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 217.6229
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 1.2308
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0342
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 1.265
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 1.27
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 0.31
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 1.58

## Dre
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 26 | m³
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 1 | 1 | 0 | 113.5851 | 55.9818 | 113.5851
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 113.5851
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 131.9459
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 5.0748
[6 empty] | Custo do FIC | 0.1411
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 5.2159
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 5.22
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 1.28
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 6.5
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 3.1125 | m³
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.7168 | 0.9458 | 9.7168
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 9.7168
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 18.3608 |  | 36.7216
0
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 36.7216
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 46.4384
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 14.92
[6 empty] | Custo do FIC | 0
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
0
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
0
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 14.92
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
0
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
0
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 14.92
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 3.67
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 18.59

## Pav
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 266.0252 | 71.4088 | 252.4021
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.2389 | 2.9519 | 3.6211
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 196.2453 | 81.7032 | 166.4644
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 172.2213 | 80.468 | 146.5304
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 157.6756 | 67.3882 | 157.6756
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 104.1067 | 35.4178 | 71.136
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 797.8296
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 816.1904
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 4.8525
[6 empty] | Custo do FIC | 0.1349
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M001H | Cascalho (Aquisição + Carga) | 1.3772 | m³ |  | 26.5 |  |  |  | 36.495
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 36.495
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
0
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 41.4824
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
0
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 41.48
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 10.22
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 51.7
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 311.25 | tkm
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 219.4928 | 67.5662 | 219.4928
0
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 219.4928
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
0
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 0
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 219.4928
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 0.7052
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0196
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 0.7248
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 0.72
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: | 24.66% |  | 0.18
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 0.9

## Aux
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 3.929 | m³
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 46.0568 | 24.6218 | 46.0568
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.5235 | 0.3559 | 2.0136
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.1915 | 0.81 | 2.8992
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 50.9696
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 21.719 |  | 21.719
P9824 | Servente | 9 | h |  | 18.3608 |  | 165.2472
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 186.9662
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 237.9358
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 60.559
[6 empty] | Custo do FIC | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.59948 | m³ |  | 89.7198 |  |  |  | 53.7852
M0192 | Brita 2 | 0.73508 | m³ |  | 90.9319 |  |  |  | 66.8422
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 280.5342 | kg |  | 0.5099 |  |  |  | 143.0444
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 263.6718
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 324.2308
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.04725 | t |  | 1.3 |  |  | 0.0614
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.2079 | t |  | 1.3 |  |  | 0.2703
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.33075 | t |  | 27.68 |  |  | 9.1552
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 9.4869
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 333.72
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: |  |  | 0
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 333.72
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 233.4942 | 104.3508 | 233.4942
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 233.4942
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.3608 |  | 18.3608
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 18.3608
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 251.855
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 1.0941
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0304
[6 empty] | Custo do FIT |  |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
0
0
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 1.1245
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
0
0
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 1.12
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: |  |  | 0
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 1.12

## Aux Transp
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul |  |  | FIC | 0.0278
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 311.25 | tkm
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 219.4928 | 67.5662 | 219.4928
0
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 219.4928
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
0
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 0
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 219.4928
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 0.7052
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0196
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 0.7248
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 0.72
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: |  |  | 0
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 0.72
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 457.16 | t
5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 219.4928 | 67.5662 | 594.6692
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 594.6692
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 0
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 594.6692
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 1.3008
[6 empty] | Custo do FIC | 0
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 1.3008
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 1.3
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: |  |  | 0
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 1.3
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Mato Grosso do Sul
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-15 |  |  | Produção da equipe | 11.84 | t
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  |  | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 217.5917 | 66.7191 | 217.5917
0
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  |  | 217.5917
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 | h |  | 18.3608 |  | 110.1648
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 110.1648
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 327.7565
|  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | 27.6821
[6 empty] | Custo do FIC | 0
[6 empty] | Custo do FIT | 0 |  | 0
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal |  |  | 27.6821
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | Código | DMT |  |  | Custo Unitário | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  |  | 27.68
[6 empty] | Lucro e Despesas Indiretas: |  |  | 0
|  |  |  | Preço Unitário Total: |  | Preço Unitário Total: |  |  | 27.68

## BINOMIO BET. (hidden)
BINÔMIO DE TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - FORNECEDORES DO ESTADO DO MS | [12 empty] | Total Aquisição + Transporte (R$/t)
PREÇO FINAL DOS MATERIAIS COM DATA BASE DE JANEIRO DE 2021 | [9 empty] | TRANSPORTE
PRODUTO | Fornecedor | REGIÃO | UNIDADE | COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | ÍNDICE PAV. JUL-2021 | ÍNDICE PAV. JAN-2021 | FATOR DE CORREÇÃO | PREÇO UNIT. JAN-21 | TRANSPORTE (R$/t) | PEDÁGIO (R$/t) | TOTAL (R$/t)
CM-30 | GRECA ASFALTOS | MS | ton | 6580 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 6048.994 | 0 | 1.56 | 1.56 | 6050.55
| BRASQUÍMICA | SP | ton | 6510 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 5984.643 | 450 | 22 | 472 | 6456.64
| NTA ASFALTOS | SP | ton | 7220 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 6637.346 | 0 | 35.98 | 35.98 | 6673.33
CAP 50/70 | GRECA ASFALTOS | MS | ton | 5190 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 4771.167 | 0 | 1.56 | 1.56 | 4772.73
| BRASQUÍMICA | SP | ton | 4650 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 4274.745 | 450 | 22 | 472 | 4746.75
| NTA ASFALTOS | SP | ton | 5200 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 4780.36 | 0 | 35.98 | 35.98 | 4816.34
RR-1C | GRECA ASFALTOS | MS | ton | 3780 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 3474.954 | 0 | 1.56 | 1.56 | 3476.51
| BRASQUÍMICA | SP | ton | 3490 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 3208.357 | 450 | 22 | 472 | 3680.36
| NTA ASFALTOS | SP | ton | 3490 | Jul-21 | 410.592 | 379.921 | 0.9193 | 3208.357 | 0 | 22 | 22 | 3230.36

## Alojamento-Aluguel (hidden)
Instalação de Canteiro de Obras com Alojamento no canteiro
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | P. Unit (R$) | BDI % | P. Unit com BDI | P. Total (R$)
MS379H1.1 | Instalação de Canteiro de Obras com alojameto | und | 1 | 605535.04 | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Total (R$): | [6 empty] | #REF!
Retirando da Tabela C - Caracterização da Mão de Obra (Página 51 deste volume), temos o valor de 61 funcionários alojados no canteiro, sendo metade desses funcionarios residentes na cidade de Dourados-MS. Considerando o número de 8 funcionarios por casa, concluimos a necessidade de 8 casas para Alojamento e 1 casa para Engenheiro, no período de 10 meses.
Instalação de Canteiro de Obras com Aluguel de Casas - Alojamento/Casa para Engenheiro
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | P. Unit (R$) | BDI % | P. Unit com BDI | P. Total (R$)
MS379H1.1 | Instalação de Canteiro de Obras com aluguel de casas | und | 1 | 442279.42 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | mês | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | mês | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | mês | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | mês | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Total (R$): | [6 empty] | #REF!

## MEMÓRIA (hidden)
1° OPÇÃO
REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO
MATERIAL | MISTURA | DENSIDADE SOLTA | DENSIDADE COMPACTADO | CONSUMO | QUANTIDADE
| % | t/m³ | t/m³ | m³/m³ | t/m³ de base
Cascalho | 100% | 1.612 | 2.22 | 1.3772 | 2.22 | Cascalheira Pedra Vitória
DENSIDADE MÉDIA
2.222
2.207
2.231
2.22