## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ESTADO_MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO, POR LUMINÁRIAS LED, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS | SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe |  | 24,91% |  | Não Desonerado: Horista: 111,99% Mensalista: 69,76%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 38242.83 | 6.708%
1.1 |  |  | DESLOCAMENTO/TRANSPORTE |  |  |  |  | 2107.4 | 0.3697%
1.1.1 | COMP 2021 102 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | H | 4 | 227.25 | 283.85 | 1135.4 | 0.1992%
1.1.2 | 72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1200 | 0.65 | 0.81 | 972 | 0.1705%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 36135.43 | 6.339%
1.2.1 | COT 2021 100 | Próprio | EMISSÃO DE ART OBRA/SERVIÇOS | UN | 1 | 233.94 | 292.21 | 292.21 | 0.05126%
1.2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3525.93 | 4404.23 | 13212.69 | 2.318%
1.2.3 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75 | 95.62 | 119.43 | 8957.25 | 1.571%
1.2.4 | 7012 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHP | 75 | 120.35 | 150.32 | 11274 | 1.978%
1.2.5 | COMP 2021 52 | Próprio | PLACA DE OBRAS | M² | 6 | 320.14 | 399.88 | 2399.28 | 0.4209%
2 |  |  | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA |  |  |  |  | 531830.46 | 93.29%
2.1 |  |  | RUA JUVINO LEME BUENO |  |  |  |  | 34591.79 | 6.068%
2.1.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 17 | 44.61 | 55.72 | 947.24 | 0.1662%
2.1.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 426.45 | 532.67 | 9055.39 | 1.588%
2.1.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 13.84 | 17.28 | 587.52 | 0.1031%
2.1.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 52.9 | 66.07 | 1717.82 | 0.3013%
2.1.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 26 | 18.84 | 23.53 | 611.78 | 0.1073%
2.1.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 22.16 | 27.68 | 110.72 | 0.01942%
2.1.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 23.66 | 29.55 | 118.2 | 0.02073%
2.1.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 2.73 | 3.41 | 695.64 | 0.122%
2.1.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 17 | 80.57 | 100.63 | 1710.71 | 0.3001%
2.1.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 896.5 | 1119.81 | 19036.77 | 3.339%
2.2 |  |  | RUA PEDRO ARRIEIRO PENHA |  |  |  |  | 34469.82 | 6.047%
2.2.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 17 | 44.61 | 55.72 | 947.24 | 0.1662%
2.2.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 426.45 | 532.67 | 9055.39 | 1.588%
2.2.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 13.84 | 17.28 | 587.52 | 0.1031%
2.2.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 52.9 | 66.07 | 1585.68 | 0.2782%
2.2.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 24 | 18.84 | 23.53 | 564.72 | 0.09906%
2.2.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 22.16 | 27.68 | 138.4 | 0.02428%
2.2.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 23.66 | 29.55 | 147.75 | 0.02592%
2.2.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 2.73 | 3.41 | 695.64 | 0.122%
2.2.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 17 | 80.57 | 100.63 | 1710.71 | 0.3001%
2.2.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 896.5 | 1119.81 | 19036.77 | 3.339%
2.3 |  |  | RUA ORLANDO ELOY |  |  |  |  | 38952.77 | 6.833%
2.3.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 20 | 44.61 | 55.72 | 1114.4 | 0.1955%
2.3.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 426.45 | 532.67 | 10653.4 | 1.869%
2.3.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 13.84 | 17.28 | 691.2 | 0.1212%
2.3.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 52.9 | 66.07 | 132.14 | 0.02318%
2.3.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 2 | 18.84 | 23.53 | 47.06 | 0.008255%
2.3.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 22.16 | 27.68 | 525.92 | 0.09225%
2.3.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 23.66 | 29.55 | 561.45 | 0.09849%
2.3.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 2.73 | 3.41 | 818.4 | 0.1436%
2.3.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 80.57 | 100.63 | 2012.6 | 0.353%
2.3.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 896.5 | 1119.81 | 22396.2 | 3.929%
2.4 |  |  | RUA FRANCISCO LINS |  |  |  |  | 36889.26 | 6.471%
2.4.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 19 | 44.61 | 55.72 | 1058.68 | 0.1857%
2.4.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 426.45 | 532.67 | 10120.73 | 1.775%
2.4.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 13.84 | 17.28 | 656.64 | 0.1152%
2.4.4 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 22.16 | 27.68 | 525.92 | 0.09225%
2.4.5 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 23.66 | 29.55 | 561.45 | 0.09849%
2.4.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 228 | 2.73 | 3.41 | 777.48 | 0.1364%
2.4.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 19 | 80.57 | 100.63 | 1911.97 | 0.3354%
2.4.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 896.5 | 1119.81 | 21276.39 | 3.732%
2.5 |  |  | RUA IVO DE ARAÚJO |  |  |  |  | 15598.57 | 2.736%
2.5.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 7 | 44.61 | 55.72 | 390.04 | 0.06842%
2.5.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 426.45 | 532.67 | 4261.36 | 0.7475%
2.5.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 13.84 | 17.28 | 276.48 | 0.0485%
2.5.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 52.9 | 66.07 | 132.14 | 0.02318%
2.5.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 2 | 18.84 | 23.53 | 47.06 | 0.008255%
2.5.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 22.16 | 27.68 | 193.76 | 0.03399%
2.5.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 23.66 | 29.55 | 206.85 | 0.03628%
2.5.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96 | 2.73 | 3.41 | 327.36 | 0.05742%
2.5.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 | 80.57 | 100.63 | 805.04 | 0.1412%
2.5.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 896.5 | 1119.81 | 8958.48 | 1.571%
2.6 |  |  | RUA ELIAS MARCELINO |  |  |  |  | 3883.08 | 0.6812%
2.6.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 2 | 44.61 | 55.72 | 111.44 | 0.01955%
2.6.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 426.45 | 532.67 | 1065.34 | 0.1869%
2.6.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 13.84 | 17.28 | 69.12 | 0.01212%
2.6.4 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.16 | 27.68 | 55.36 | 0.009711%
2.6.5 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.66 | 29.55 | 59.1 | 0.01037%
2.6.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 2.73 | 3.41 | 81.84 | 0.01436%
2.6.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 80.57 | 100.63 | 201.26 | 0.0353%
2.6.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 896.5 | 1119.81 | 2239.62 | 0.3929%
2.7 |  |  | RUA LUIZ ALÉCIO CAVALARI |  |  |  |  | 5713.18 | 1.002%
2.7.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 1 | 44.61 | 55.72 | 55.72 | 0.009774%
2.7.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 426.45 | 532.67 | 1598.01 | 0.2803%
2.7.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 13.84 | 17.28 | 103.68 | 0.01819%
2.7.4 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 22.16 | 27.68 | 83.04 | 0.01457%
2.7.5 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 23.66 | 29.55 | 88.65 | 0.01555%
2.7.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 2.73 | 3.41 | 122.76 | 0.02153%
2.7.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 80.57 | 100.63 | 301.89 | 0.05296%
2.7.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 896.5 | 1119.81 | 3359.43 | 0.5893%
2.8 |  |  | RUA ARTHUR YOSHIMURA |  |  |  |  | 5946.59 | 1.043%
2.8.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 3 | 44.61 | 55.72 | 167.16 | 0.02932%
2.8.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 426.45 | 532.67 | 1598.01 | 0.2803%
2.8.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 13.84 | 17.28 | 103.68 | 0.01819%
2.8.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 52.9 | 66.07 | 132.14 | 0.02318%
2.8.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 2 | 18.84 | 23.53 | 47.06 | 0.008255%
2.8.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.16 | 27.68 | 55.36 | 0.009711%
2.8.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.66 | 29.55 | 59.1 | 0.01037%
2.8.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 2.73 | 3.41 | 122.76 | 0.02153%
2.8.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 80.57 | 100.63 | 301.89 | 0.05296%
2.8.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 896.5 | 1119.81 | 3359.43 | 0.5893%
2.9 |  |  | RUA MATO GROSSO |  |  |  |  | 3932.16 | 0.6898%
2.9.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 3 | 44.61 | 55.72 | 167.16 | 0.02932%
2.9.2 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 13.84 | 17.28 | 103.68 | 0.01819%
2.9.3 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 80.57 | 100.63 | 301.89 | 0.05296%
2.9.4 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 896.5 | 1119.81 | 3359.43 | 0.5893%
2.10 |  |  | RUA HANAE YASSUNACA |  |  |  |  | 39826.51 | 6.986%
2.10.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 20 | 44.61 | 55.72 | 1114.4 | 0.1955%
2.10.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 426.45 | 532.67 | 10120.73 | 1.775%
2.10.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 13.84 | 17.28 | 691.2 | 0.1212%
2.10.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 52.9 | 66.07 | 1717.82 | 0.3013%
2.10.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 26 | 18.84 | 23.53 | 611.78 | 0.1073%
2.10.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 22.16 | 27.68 | 166.08 | 0.02913%
2.10.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 23.66 | 29.55 | 177.3 | 0.0311%
2.10.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 2.73 | 3.41 | 818.4 | 0.1436%
2.10.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 80.57 | 100.63 | 2012.6 | 0.353%
2.10.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 896.5 | 1119.81 | 22396.2 | 3.929%
2.11 |  |  | RUA GETÚLIO VARGAS |  |  |  |  | 63785.44 | 11.19%
2.11.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 34 | 44.61 | 55.72 | 1894.48 | 0.3323%
2.11.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 426.45 | 532.67 | 13316.75 | 2.336%
2.11.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 13.84 | 17.28 | 1209.6 | 0.2122%
2.11.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 52.9 | 66.07 | 2378.52 | 0.4172%
2.11.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 36 | 18.84 | 23.53 | 847.08 | 0.1486%
2.11.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 22.16 | 27.68 | 193.76 | 0.03399%
2.11.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 23.66 | 29.55 | 206.85 | 0.03628%
2.11.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 2.73 | 3.41 | 1023 | 0.1795%
2.11.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 35 | 80.57 | 100.63 | 3522.05 | 0.6178%
2.11.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35 | 896.5 | 1119.81 | 39193.35 | 6.875%
2.12 |  |  | RUA WEIMAR TORRES |  |  |  |  | 69457.62 | 12.18%
2.12.1 |  |  | MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 45433.57 | 7.97%
2.12.1.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 22 | 44.61 | 55.72 | 1225.84 | 0.215%
2.12.1.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 426.45 | 532.67 | 9055.39 | 1.588%
2.12.1.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 13.84 | 17.28 | 898.56 | 0.1576%
2.12.1.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 52.9 | 66.07 | 924.98 | 0.1623%
2.12.1.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 14 | 18.84 | 23.53 | 329.42 | 0.05779%
2.12.1.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 22.16 | 27.68 | 276.8 | 0.04856%
2.12.1.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 23.66 | 29.55 | 295.5 | 0.05184%
2.12.1.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 2.73 | 3.41 | 695.64 | 0.122%
2.12.1.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 26 | 80.57 | 100.63 | 2616.38 | 0.459%
2.12.1.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 896.5 | 1119.81 | 29115.06 | 5.107%
2.12.2 |  |  | MATERIAIS EXTENSÃO DE REDE BT |  |  |  |  | 24024.05 | 4.214%
2.12.2.1 | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 3 | 545.89 | 681.87 | 2045.61 | 0.3588%
2.12.2.2 | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 461.76 | 576.78 | 576.78 | 0.1012%
2.12.2.3 | COT 2021 110 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DT, R=300 KG, H = 10 M | UN | 4 | 1150 | 1436.46 | 5745.84 | 1.008%
2.12.2.4 | COMP 2021 115 | Próprio | ESTRUTURA SI3 EM POSTE DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 687.41 | 858.64 | 6010.48 | 1.054%
2.12.2.5 | COMP 2021 118 | Próprio | ESTRUTURA SI1 EM POSTE DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 232.8 | 290.79 | 290.79 | 0.05101%
2.12.2.6 | COMP 2021 36 | Próprio | CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO, AUTOSUSTENTADO, COM ISOLAÇÃO SÓLIDA COLORIDA EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) P/ TENSÕES ATÉ 0,6/1kV SEÇÃO NOMINAL 3X35+35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150.54 | 49.75 | 62.14 | 9354.55 | 1.641%
2.13 |  |  | RUA COSTA E SILVA |  |  |  |  | 56699.18 | 9.946%
2.13.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 31 | 44.61 | 55.72 | 1727.32 | 0.303%
2.13.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 426.45 | 532.67 | 10653.4 | 1.869%
2.13.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 13.84 | 17.28 | 1105.92 | 0.194%
2.13.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 52.9 | 66.07 | 2378.52 | 0.4172%
2.13.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 36 | 18.84 | 23.53 | 847.08 | 0.1486%
2.13.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.16 | 27.68 | 55.36 | 0.009711%
2.13.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.66 | 29.55 | 59.1 | 0.01037%
2.13.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 2.73 | 3.41 | 818.4 | 0.1436%
2.13.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 32 | 80.57 | 100.63 | 3220.16 | 0.5649%
2.13.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 896.5 | 1119.81 | 35833.92 | 6.286%
2.14 |  |  | RUA PROFª ELZA FARIAS |  |  |  |  | 45122.08 | 7.915%
2.14.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 23 | 44.61 | 55.72 | 1281.56 | 0.2248%
2.14.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 426.45 | 532.67 | 8522.72 | 1.495%
2.14.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 13.84 | 17.28 | 898.56 | 0.1576%
2.14.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 52.9 | 66.07 | 1321.4 | 0.2318%
2.14.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 20 | 18.84 | 23.53 | 470.6 | 0.08255%
2.14.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 22.16 | 27.68 | 166.08 | 0.02913%
2.14.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 23.66 | 29.55 | 177.3 | 0.0311%
2.14.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162 | 2.73 | 3.41 | 552.42 | 0.0969%
2.14.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 26 | 80.57 | 100.63 | 2616.38 | 0.459%
2.14.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 896.5 | 1119.81 | 29115.06 | 5.107%
2.15 |  |  | RUA ÉLCIO CARLOS PORTO |  |  |  |  | 18585.92 | 3.26%
2.15.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 9 | 44.61 | 55.72 | 501.48 | 0.08797%
2.15.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 426.45 | 532.67 | 4261.36 | 0.7475%
2.15.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 13.84 | 17.28 | 345.6 | 0.06062%
2.15.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 52.9 | 66.07 | 528.56 | 0.09272%
2.15.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 8 | 18.84 | 23.53 | 188.24 | 0.03302%
2.15.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 22.16 | 27.68 | 110.72 | 0.01942%
2.15.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 23.66 | 29.55 | 118.2 | 0.02073%
2.15.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96 | 2.73 | 3.41 | 327.36 | 0.05742%
2.15.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 80.57 | 100.63 | 1006.3 | 0.1765%
2.15.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 896.5 | 1119.81 | 11198.1 | 1.964%
2.16 |  |  | RUA ÉLCIO PORTO |  |  |  |  | 18059.9 | 3.168%
2.16.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 11 | 44.61 | 55.72 | 612.92 | 0.1075%
2.16.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 426.45 | 532.67 | 2663.35 | 0.4672%
2.16.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 13.84 | 17.28 | 380.16 | 0.06669%
2.16.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 52.9 | 66.07 | 528.56 | 0.09272%
2.16.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 8 | 18.84 | 23.53 | 188.24 | 0.03302%
2.16.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.16 | 27.68 | 27.68 | 0.004856%
2.16.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.66 | 29.55 | 29.55 | 0.005184%
2.16.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 2.73 | 3.41 | 204.6 | 0.03589%
2.16.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 11 | 80.57 | 100.63 | 1106.93 | 0.1942%
2.16.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 896.5 | 1119.81 | 12317.91 | 2.161%
2.17 |  |  | RUA COSTA E SILVA "B" |  |  |  |  | 11433.41 | 2.006%
2.17.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 7 | 44.61 | 55.72 | 390.04 | 0.06842%
2.17.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 426.45 | 532.67 | 1598.01 | 0.2803%
2.17.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 13.84 | 17.28 | 241.92 | 0.04244%
2.17.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 52.9 | 66.07 | 396.42 | 0.06954%
2.17.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 6 | 18.84 | 23.53 | 141.18 | 0.02477%
2.17.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 2.73 | 3.41 | 122.76 | 0.02153%
2.17.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 80.57 | 100.63 | 704.41 | 0.1236%
2.17.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 896.5 | 1119.81 | 7838.67 | 1.375%
2.18 |  |  | TRAVESSA ANTÔNIO ROBERTO "A" |  |  |  |  | 5873.7 | 1.03%
2.18.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 4 | 44.61 | 55.72 | 222.88 | 0.0391%
2.18.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 426.45 | 532.67 | 532.67 | 0.09344%
2.18.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 13.84 | 17.28 | 138.24 | 0.02425%
2.18.4 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.16 | 27.68 | 27.68 | 0.004856%
2.18.5 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.66 | 29.55 | 29.55 | 0.005184%
2.18.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 2.73 | 3.41 | 40.92 | 0.007178%
2.18.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 80.57 | 100.63 | 402.52 | 0.07061%
2.18.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 896.5 | 1119.81 | 4479.24 | 0.7857%
2.19 |  |  | RUA ANTÔNIO ROBERTO "B" |  |  |  |  | 3883.08 | 0.6812%
2.19.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 2 | 44.61 | 55.72 | 111.44 | 0.01955%
2.19.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 426.45 | 532.67 | 1065.34 | 0.1869%
2.19.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 13.84 | 17.28 | 69.12 | 0.01212%
2.19.4 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.16 | 27.68 | 55.36 | 0.009711%
2.19.5 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.66 | 29.55 | 59.1 | 0.01037%
2.19.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 2.73 | 3.41 | 81.84 | 0.01436%
2.19.7 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 80.57 | 100.63 | 201.26 | 0.0353%
2.19.8 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 896.5 | 1119.81 | 2239.62 | 0.3929%
2.20 |  |  | TRAVESSA "E" |  |  |  |  | 2621.44 | 0.4598%
2.20.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 2 | 44.61 | 55.72 | 111.44 | 0.01955%
2.20.2 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 13.84 | 17.28 | 69.12 | 0.01212%
2.20.3 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 80.57 | 100.63 | 201.26 | 0.0353%
2.20.4 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 896.5 | 1119.81 | 2239.62 | 0.3929%
2.21 |  |  | RUA PROJETADA "C" |  |  |  |  | 16504.96 | 2.895%
2.21.1 | COMP 2021 96 | Próprio | RETIRADA BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS (LUMINÁRIA, REATOR, LÂMPADA E FIAÇÃO) EM POSTES DA REDE PÚBLICA. | UN | 10 | 44.61 | 55.72 | 557.2 | 0.09774%
2.21.2 | COMP 2021 117 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, PROJ. HORIZ.=2.920MM E PROJ. VERTC.=2.200MM, PARA FIXAÇÃO EM POSTE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 426.45 | 532.67 | 1598.01 | 0.2803%
2.21.3 | COMP 2021 09 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 13.84 | 17.28 | 345.6 | 0.06062%
2.21.4 | COMP 2021 05 | Próprio | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 230MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 52.9 | 66.07 | 264.28 | 0.04636%
2.21.5 | COMP 2021 08 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70mm PARA FIXACAO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUI PORCAS - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO | UN | 4 | 18.84 | 23.53 | 94.12 | 0.01651%
2.21.6 | COMP 2021 04 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X250MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.16 | 27.68 | 27.68 | 0.004856%
2.21.7 | COMP 2021 02 | Próprio | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16 DE 16MM X300MM COM 01 PORCA QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA 38,00MM X 3,00MM-FURO 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.66 | 29.55 | 29.55 | 0.005184%
2.21.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 2.73 | 3.41 | 163.68 | 0.02871%
2.21.9 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 11 | 80.57 | 100.63 | 1106.93 | 0.1942%
2.21.10 | COMP 2021 100 | Próprio | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 70W, BIVOLT, COM BASE PARA RELÉ DE COMANDO FOTOELÉTRICO SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, EFIC. MIN. 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, ARES MID ILUMATIC, SKY LEDVANCED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 896.5 | 1119.81 | 12317.91 | 2.161%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 456402.12
[5 empty] | Total do BDI |  | 113671.17
[5 empty] | Total Geral |  | 570073.29