## bdi
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
| Base de cálculo do ISS |  |  |  |  | 14.24%
| Alíquota do ISS |  |  |  |  | 5%
BDI
| ITENS | SIGLAS | % ADOTADA | SITUAÇÃO | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3°QUARTIL
| Administração Central | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
| Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
| Risco | R | 1.27% | - | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 1.23% | 1.23% | 1.39%
| Lucro | L | 7.4% | - | 7.4% | 7.4% | 8.96%
| Tributos ( impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| Tributos (ISS váriavel de acordo com o Município) | ISS | 0.712% | - | 0% | 2.5% | 5%
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-0% ou 4,5%-desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
| BDI com desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI | 26.53% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
-1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))-1

## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | TRES BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS | [5 empty] | 1500000.0001
1.1 |  |  | BARRACÃO TIPO 01 | [5 empty] | 604127.7601
1.1.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 163446.54
1.1.1.1 | cotação | cot01 | Pilar 0,25mx0,50mx11,00m | m³ | 19.25 | 1659.6354 | 26.53% | 2100 | 40425
1.1.1.2 | cotação | cot02 | Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda) | m³ | 16.63 | 1659.1365 | 26.53% | 2099.3686 | 34912.5
1.1.1.3 | cotação | cot03 | Tubo de 150 | m | 70 | 63.2242 | 26.53% | 80 | 5600
1.1.1.4 | cotação | cot04 | viga W 530x66 comprimento 12m | m³ | 9 | 3599.038 | 26.53% | 4554 | 40986
1.1.1.5 | cotação | cot05 | Bloco de fundação com estaca | un. | 33 | 994.4172 | 26.53% | 1258.2739 | 41523.04
1.1.2 |  |  | VIGAMENTO | [5 empty] | 57045.71
1.1.2.1 | cotação | cot06 | Viga intermediária, para recebimento de laje | m | 62.5 | 117.3599 | 26.53% | 148.5 | 9281.25
1.1.2.2 | cotação | cot07 | vigas intermediárias | m | 128.75 | 83.456 | 26.53% | 105.6 | 13596
1.1.2.3 | comp. | comp01 | Vigas baldrames | m | 160 | 148.8039 | 26.53% | 188.2873 | 30125.96
1.1.2.4 | cotação | cot11 | Pilar 0,25x0,4x5,00 | un. | 5 | 638.9596 | 26.53% | 808.5 | 4042.5
1.1.3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 298990.0001
1.1.3.1 | cotação | cot12 | Terça de 200 chapa 11 | m | 1000 | 48.9988 | 26.53% | 62 | 62000
1.1.3.2 | cotação | cot13 | tubo com U100 chapa 14 | m | 480 | 31.6121 | 26.53% | 40 | 19200
1.1.3.3 | cotação | cot14 | Telha sanduiche(danica)PIR | m | 1530 | 104.3199 | 26.53% | 132 | 201960.0001
1.1.3.4 | cotação | cot15 | Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm | un. | 50 | 59.2727 | 26.53% | 75 | 3750
1.1.3.5 | cotação | cot16 | ganchos 8,5cm | un. | 3180 | 0.7903 | 26.53% | 1 | 3180
1.1.3.6 | cotação | cot17 | Calha com fundo de 30cm | m | 100 | 63.2242 | 26.53% | 80 | 8000
1.1.3.7 | cotação | cot18 | Eletrodos | un. | 900 | 0.7903 | 26.53% | 1 | 900
1.1.4 | cotação | cot19 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | un. | 1 | 14735.5949 | 26.53% | 18645.51 | 18645.51
1.1.5 | cotação | cot20 | MÃO DE OBRA | un. | 1500 | 34.7733 | 26.53% | 44 | 66000
1.2 |  |  | 2 BARRACÕES TIPO 02 | [5 empty] | 895872.24
1.2.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 315761.08
1.2.1.1 | cotação | cot01 | Pilar 0,25mx0,50mx11,00m | m³ | 38.5 | 1659.6354 | 26.53% | 2100 | 80850
1.2.1.2 | cotação | cot02 | Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda) | m³ | 33.26 | 1659.1365 | 26.53% | 2099.3686 | 69825
1.2.1.3 | cotação | cot03 | Tubo de 150 | m | 140 | 63.2242 | 26.53% | 80 | 11200
1.2.1.4 | cotação | cot21 | Braço 0,25mx0,50m-T comp.15,30m | m³ | 32.2 | 1738.6657 | 26.53% | 2200 | 70840
1.2.1.5 | cotação | cot05 | Bloco de fundação com estaca | un. | 66 | 994.4172 | 26.53% | 1258.2739 | 83046.08
1.2.2 |  |  | VIGAMENTO | [5 empty] | 113541.16
1.2.2.1 | cotação | cot06 | Viga intermediária, para recebimento de laje | m | 120 | 117.3599 | 26.53% | 148.5 | 17820
1.2.2.2 | cotação | cot07 | vigas intermediárias | m | 260 | 83.456 | 26.53% | 105.6 | 27456
1.2.2.3 | comp. | comp.02 | Vigas respaldo | m | 320 | 148.6267 | 26.53% | 188.063 | 60180.16
1.2.2.4 | cotação | cot11 | Pilar 0,25x0,4x5,00 | un. | 10 | 638.9596 | 26.53% | 808.5 | 8085
1.1.3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 303280
1.2.3.1 | cotação | cot23 | Terça de 127 chapa 11 | m | 2000 | 22.1285 | 26.53% | 28 | 56000
1.2.3.2 | cotação | cot24 | Telha sanduiche TR25 chapa 0,43mm EPS de 30mm | m | 3060 | 56.9018 | 26.53% | 72 | 220320
1.2.3.3 | cotação | cot25 | Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm | un. | 100 | 22.1285 | 26.53% | 28 | 2800
1.2.3.4 | cotação | cot16 | ganchos 8,5cm | un. | 6360 | 0.7903 | 26.53% | 1 | 6360
1.2.3.5 | cotação | cot17 | Calha com fundo de 30cm | m | 200 | 63.2242 | 26.53% | 80 | 16000
1.2.3.6 | cotação | cot18 | Eletrodos | un. | 1800 | 0.7903 | 26.53% | 1 | 1800
1.2.4 | cotação | cot26 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | un. | 2 | 14735.1918 | 26.53% | 18645 | 37290
1.2.5 | cotação | cot27 | MÃO DE OBRA | un. | 3000 | 33.1927 | 26.53% | 42 | 126000

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
COTAÇÕES
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot01 | Pilar 0,25mx0,5mx11,00m | m³ | 1659.6354
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 1659.6354 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 1659.6354 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 1738.6657 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot02 | Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda) | m³ | 1659.64
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 1659.1365 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 1659.6354 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 1738.6657 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot03 | Tubo de 150 | m | 63.22
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 63.2242 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 61.6436 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 60.8533 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot04 | viga W 530x66 comprimento 12m | m³ | 3599.04
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 3599.038 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 2012.3264 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 2038.8334 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot05 | Bloco de fundação com estaca | un. | 994.42
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 994.4172 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 995.7813 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 987.8782 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot06 | Viga intermediária, para recebimento de laje | m | 117.36
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 117.3599 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 116.1745 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 117.7551 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot07 | vigas intermediárias | m | 83.46
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 83.456 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 82.9027 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 81.2431 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot08 | Viga Baldrame | m | 104.32
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 104.32 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 102.74 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 101.16 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot09 | Mão de obra da Viga Baldrame | un. | 35.59
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 35.59 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 34.53 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 34.9 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot10 | sikadur | un. | 8.89
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 8.89 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 9.34 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 8.89 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot11 | Pilar 0,25x0,4x5,00 | un. | 638.96
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 638.9596 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 636.9839 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 637.9718 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot12 | Terça de 200 chapa 11 | m | 49
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 48.9988 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 48.6036 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 58.2058 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot13 | tubo com U100 chapa 14 | m | 31.61
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 31.6121 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 35.5636 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 32.4024 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot14 | Telha sanduiche(danica)PIR | m | 104.32
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 104.3199 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 103.1345 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 114.3963 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot15 | Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm | un. | 59.27
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 59.2727 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 61.6436 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 22.9188 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot16 | ganchos 8,5cm | un. | 0.79
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 0.7903 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 0.90885 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 1.1064 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot17 | Calha com fundo de 30cm | m | 63.22
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 63.2242 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 88.909 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 93.8484 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot18 | Eletrodos | un. | 0.79
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 0.7903 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 0.98788 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 1.0274 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot19 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | un. | 14735.59
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 14735.5949 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 14613.3825 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 14311.9058 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot20 | MÃO DE OBRA MONTAGEM | un. | 34.77
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 34.7733 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 34.3782 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 35.5636 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot21 | Braço 0,25mx0,50m-T comp.15,30m | m³ | 1738.67
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 1738.6657 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 835.0041 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 815.123 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot22 | Mão de Obra da Viga de Respaldo | un. | 94.44
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 94.44 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 92.08 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 92.8 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot23 | Terça de 127 chapa 11 | m | 22.13
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 22.1285 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 22.326 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 22.9188 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot24 | Telha sanduiche TR25 chapa 0,43mm EPS de 30mm | m | 56.9
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 56.9018 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 56.5066 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 56.9018 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot25 | Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm | un. | 22.13
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 22.1285 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 22.3656 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 22.9188 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot26 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | un. | 14735.19
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 14735.1918 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 13626.5554 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 13913.1981 | 2020-08-03
Fonte | Código | Descrição | unidade | Adotado
| cot26 | MÃO DE OBRA | un. | 33.19
| Empresa | Nome da Empresa |  | cotação | Data da Cotação
| 1 | JV Engenharia |  | 33.1927 | 2020-08-05
| 2 | Matpar |  | 33.1927 | 2020-08-03
| 3 | Centro Oeste Construtora e Incorporadora |  | 33.1927 | 2020-08-03

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
COMPOSIÇÕES
Fonte | Código | Descrição | Unid. | coeficiente | preço unitário (R$)
| COMP01 | VIGAS BALDRAME | m |  | 188.29
| cot08 | Viga Baldrame | un. | 1 | 132
| cot09 | Mão de Obra | un. | 0.00625 | 7205.96
| cot10 | Sikadur | un. | 0.28125 | 40
Fonte | Código | Descrição | Unid. | coeficiente | Preço Unitário (R$)
| COMP02 | VIGAS RESPALDO |  |  | 188.06
| cot08 | Viga de Respaldo | m | 1 | 132
| cot22 | Mão de Obra | un. | 0.016667 | 7170.08
| cot10 | Sikadur | un. | 0.28125 | 40

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | %
1 | TRES BARRACÕES PRÉ- MOLDADOS | 1500000.0001 | 100%
1.1 | BARRACÃO TIPO 01 | 604127.7601 | 40.28%
1.1.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 163446.54 | 10.9%
1.1.2 | VIGAMENTO | 57045.71 | 3.803%
1.1.3 | COBERTURA | 298990.0001 | 19.93%
1.1.4 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | 18645.51 | 1.243%
1.1.5 | MÃO DE OBRA | 66000 | 4.4%
1.2 | 2 BARRACÕES TIPO 02 | 895872.24 | 59.72%
1.2.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 315761.08 | 21.05%
1.2.2 | VIGAMENTO | 113541.16 | 7.569%
1.2.3 | COBERTURA | 303280 | 20.22%
1.2.4 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO | 37290 | 2.486%
1.2.5 | MÃO DE OBRA | 126000 | 8.4%

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL
TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | SERVIÇO A EXECUTAR
|  |  | PESO | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 4 R$ | % | MÊS 5 R$ | %
1 | TRES BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS | 1500000.0001 | 100% | 223222.8265 | 14.88% | 209238.949 | 13.95% | 209238.949 | 13.95% | 209238.949 | 13.95% | 649060.3266 | 0.43271
1.1 | BARRACÃO TIPO 01 | 604127.7601 | 40.28% | 75781.2665 | 12.54% | 71119.889 | 11.77% | 71119.889 | 11.77% | 71119.889 | 11.77% | 314986.8266 | 0.20999
1.1.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 163446.54 | 10.9% | 40861.635 | 25% | 40861.635 | 25% | 40861.635 | 25% | 40861.635 | 25% | 0 | 0%
1.1.2 | VIGAMENTO | 57045.71 | 3.803% | 14261.4275 | 25% | 14261.4275 | 25% | 14261.4275 | 25% | 14261.4275 | 25% | 0 | 0%
1.1.3 | COBERTURA | 298990.0001 | 19.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298990.0001 | 100%
1.1.4 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | 18645.51 | 1.243% | 7458.204 | 40% | 2796.8265 | 15% | 2796.8265 | 15% | 2796.8265 | 15% | 2796.8265 | 15%
1.1.5 | MÃO DE OBRA | 66000 | 4.4% | 13200 | 20% | 13200 | 20% | 13200 | 20% | 13200 | 20% | 13200 | 20%
1.2 | 2 BARRACÕES TIPO 02 | 895872.24 | 59.72% | 147441.56 | 16.46% | 138119.06 | 15.42% | 138119.06 | 15.42% | 138119.06 | 15.42% | 334073.5 | 0.22272
1.2.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 315761.08 | 21.05% | 78940.27 | 25% | 78940.27 | 25% | 78940.27 | 25% | 78940.27 | 25% | 0 | 0%
1.2.2 | VIGAMENTO | 113541.16 | 7.569% | 28385.29 | 25% | 28385.29 | 25% | 28385.29 | 25% | 28385.29 | 25% | 0 | 0%
1.2.3 | COBERTURA | 303280 | 20.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303280 | 100%
1.2.4 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA | 37290 | 2.486% | 14916 | 40% | 5593.5 | 15% | 5593.5 | 15% | 5593.5 | 15% | 5593.5 | 15%
1.2.5 | MÃO DE OBRA | 126000 | 8.4% | 25200 | 20% | 25200 | 20% | 25200 | 20% | 25200 | 20% | 25200 | 20%
| % SIMPLES | 1500000.0001 | 100% |  | 14.88% |  | 13.95% |  | 13.95% |  | 13.95% |  | 43.27%
| % ACUMULADO |  |  |  | 14.88% |  | 28.83% |  | 42.78% |  | 56.73% |  | 100%
| TOTAL SIMPLES (R$) |  |  | 223222.8265 |  | 209238.949 |  | 209238.949 |  | 209238.949 |  | 649060.3266
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 223222.8265 |  | 432461.7755 |  | 641700.7245 |  | 850939.6735 |  | 1500000.0001